## приложение 7.1 - А3
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС(представляется ежеквартально)
Утверждаю
[5 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [16 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
________________________С.Л.Сироткин
«01 » марта 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2016 | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего с начала года | за отчетный квартал | всего с начала года | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 40.002 | 15.2632 | 5.8873 | 0.9594 | 0.9352 | 1.998 | 1.2326 | 2.706 | 0.9411 | 9.5998 | 2.7784 | 5.8873 | 0.9411 | 5.8873 | 0.9411 | -9.3758 | -9.3758 |  | 0 | 0.25314
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 40.002 | 11.3799 | 3.673 | 0.6412 | 0.74109 | 0.792 | 0.68157 | 1.5 | 0.62859 | 8.4467 | 1.6218 | 3.673 | 0.62859 | 3.673 | 0.62859 | -7.7069 | -7.7069 |  | 0 | 0.25314
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 40.002 | 6.5337 | 2.5211 | 0.6412 | 0.74109 | 0.792 | 0.68157 | 0.792 | 0.56369 | 4.3085 | 0.53475 | 2.5211 | 0.56369 | 2.5211 | 0.56369 | -4.0126 | -4.0126 |  | 0 | 0.25314
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 40.002 | 3.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4161 | -3.4161 |  | 0 | 0
| реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 40.002 | 3.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4161 | -3.4161
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 1.9848 | 2.3016 | 0.358 | 0.52161 | 0.792 | 0.68157 | 0.792 | 0.56369 | 0.04276 | 0.53475 | 2.3016 | 0.56369 | 2.3016 | 0.56369 | 0.31686 | 0.31686 | 13.767 | 0 | 0.31686
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  | 1.9848 | 2.3016 | 0.358 | 0.52161 | 0.792 | 0.68157 | 0.792 | 0.56369 | 0.04276 | 0.53475 | 2.3016 | 0.56369 | 2.3016 | 0.56369 | 0.31686 | 0.31686 | 13.767 |  | 0.31686 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ |  | 0.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8496 | -0.8496 |  |  |  | Отсутствие средств на р/сч
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП |  | 0.2832 | 0.21948 | 0.2832 | 0.21948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21948 | 0 | 0.21948 | 0 | -0.06372 | -0.06372 | -29.0323 |  | -0.06372 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора |  | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0703 | -1.0703 |  |  |  | Отсутствие средств на р/сч
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной |  | 3.776 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.0649 | 3.068 | 1.087 | 1.1519 | 0.0649 | 1.1519 | 0.0649 | -2.6241 | -2.6241 |  |  |  | Отсутствие средств на р/сч
2. | Новое строительство | 0 | 3.8833 | 2.2143 | 0.3182 | 0.19411 | 1.206 | 0.55106 | 1.206 | 0.31251 | 1.1531 | 1.1567 | 2.2143 | 0.31251 | 2.2143 | 0.31251 | -1.6689 | -1.6689 |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей |  | 3.8833 | 0.4976 | 0.3182 | 0 | 1.206 | 0 | 1.206 | 0 | 1.1531 | 0.4976 | 0.4976 | 0 | 0.4976 | 0 | -3.3857 | -3.3857 |  |  |  | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в целях технологического присоединения |  | 0 | 1.6238 | 0 | 0.19411 | 0 | 0.55106 | 0 | 0.21955 | 0 | 0.65906 | 1.6238 | 0.21955 | 1.6238 | 0.21955 | 1.6238 | 1.6238 |  |  |  | Увеличение количества заявок потребителей на технологическое присоединение
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств |  | 0 | 0.09296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09296 | 0 | 0 | 0.09296 | 0.09296 | 0.09296 | 0.09296 | 0.09296 | 0.09296
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## приложение 7.2-1 кв. 2016
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 2016 (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 1 квартал 2016 года
________________________С.Л.Сироткин
«01 » марта 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0.8129 | 0 | 0.064678 | 0.71582 | 0.032405 | 0.7925 | 0 | 0.163 | 0.578 | 0.0515 | -0.0204 | 0 | -0.0043409 | -0.13782 | 0.019095 | 0.7925 | 0 | 0.163 | 0.578 | 0.0515 | [12 empty] | 1.395
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.5432 | 0 | 0.042468 | 0.48265 | 0.018078 | 0.628 | 0 | 0.134 | 0.453 | 0.041 | 0.0848 | 0 | -0.0043409 | -0.029654 | 0.022922 | 0.628 | 0 | 0.134 | 0.453 | 0.041 | [12 empty] | 0.925
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.5432 | 0 | 0.042468 | 0.48265 | 0.018078 | 0.628 | 0 | 0.134 | 0.453 | 0.041 | 0.0848 | 0 | -0.0043409 | -0.029654 | 0.022922 | 0.628 | 0 | 0.134 | 0.453 | 0.041 | [12 empty] | 0.925
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
| реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | [34 empty] | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0.3032 |  | 0.026127 | 0.25879 | 0.01828 | 0.442 |  | 0.122 | 0.283 | 0.037 | 0.1388 | 0 |  | 0.024207 | 0.01872 | 0.442 |  | 0.122 | 0.283 | 0.037 | [12 empty] | 0.925 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0.3032 |  | 0.026127 | 0.25879 | 0.01828 | 0.442 |  | 0.122 | 0.283 | 0.037 | 0.1388 | 0 | 0.095873 | 0.024207 | 0.01872 | 0.442 |  | 0.122 | 0.283 | 0.037 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35 | 0.925 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0.24 |  | 0.016341 | 0.22386 | -0.0002017 | 0.186 |  | 0.012 | 0.17 | 0.004 | -0.054 | 0 | -0.0043409 | -0.053861 | 0.0042017 | 0.186 |  | 0.012 | 0.17 | 0.004 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 11-250/6/0,4 | [7 empty] | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | [34 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0.2697 |  | 0.02221 | 0.23316 | 0.014327 | 0.1645 |  | 0.029 | 0.125 | 0.0105 | -0.1052 | 0 |  | -0.10816 | -0.003827 | 0.1645 |  | 0.029 | 0.125 | 0.0105 | [12 empty] | 0.47 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0.2697 |  | 0.02221 | 0.23316 | 0.014327 |  |  |  |  | 0 | -0.2697 | 0 | -0.02221 | -0.23316 | -0.014327 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения |  |  |  |  | 0 | 0.1645 |  | 0.029 | 0.125 | 0.0105 | 0.1645 | 0 | 0.029 | 0.125 | 0.0105 | 0.1645 |  | 0.029 | 0.125 | 0.0105 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*25,*70,*95 | 0.47 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## приложение 7.2, 2 кв.2016
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 2016 (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 2 квартал 2016 года
________________________С.Л.Сироткин
«04 » августа 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 1.6928 | 0 | 0.15178 | 1.4443 | 0.096732 | 1.045 | 0 | 0.243 | 0.721 | 0.081 | -0.6478 | 0 | 0 | -0.72329 | -0.015732 | 1.045 | 0 | 0.243 | 0.721 | 0.081 | [12 empty] | 2.93
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.6708 | 0 | 0.051227 | 0.583 | 0.036576 | 0.578 | 0 | 0.137 | 0.396 | 0.045 | -0.0928 | 0 | 0 | -0.187 | 0.0084238 | 0.578 | 0 | 0.137 | 0.396 | 0.045 | [12 empty] | 2.93
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.6708 | 0 | 0.051227 | 0.583 | 0.036576 | 0.578 | 0 | 0.137 | 0.396 | 0.045 | -0.0928 | 0 | 0 | -0.187 | 0.0084238 | 0.578 | 0 | 0.137 | 0.396 | 0.045 | [12 empty] | 1.245
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
| реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0.6708 |  | 0.051227 | 0.583 | 0.036576 | 0.578 |  | 0.137 | 0.396 | 0.045 | -0.0928 | 0 |  | -0.187 | 0.0084238 | 0.578 |  | 0.137 | 0.396 | 0.045 | [12 empty] | 1.245 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0.6708 |  | 0.051227 | 0.583 | 0.036576 | 0.578 |  | 0.137 | 0.396 | 0.045 | -0.0928 | 0 | 0.085773 | -0.187 | 0.0084238 | 0.578 | 0 | 0.137 | 0.396 | 0.045 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35 | 1.245 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 1.022 |  | 0.10055 | 0.8613 | 0.060156 | 0.467 |  | 0.106 | 0.325 | 0.036 | -0.555 | 0 |  | -0.53629 | -0.024156 | 0.467 |  | 0.106 | 0.325 | 0.036 | [12 empty] | 1.685 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 1.022 |  | 0.10055 | 0.8613 | 0.060156 |  |  |  |  | 0 | -1.022 | 0 | -0.10055 | -0.8613 | -0.060156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения |  |  |  |  | 0 | 0.467 |  | 0.106 | 0.325 | 0.036 | 0.467 | 0 | 0.106 | 0.325 | 0.036 | 0.467 | 0 | 0.106 | 0.325 | 0.036 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*25,*70,*95 | 1.685 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## приложение 7.2, 3 кв.2016
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 2016 (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 3 квартал 2016 года
________________________С.Л.Сироткин
«01 » марта 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 2.2928 | 0 | 0.15178 | 2.0443 | 0.096732 | 0.79754 | 0 | 0.18373 | 0.55371 | 0.060102 | -0.95026 | 0 | -0.037409 | -0.94558 | -0.03663 | 0.79754 | 0 | 0.18373 | 0.55371 | 0.060102 | [12 empty] | 1.817
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.2708 | 0 | 0.051227 | 1.183 | 0.036576 | 0.5327 | 0 | 0.12059 | 0.37237 | 0.039742 | -0.1931 | 0 | 0 | -0.26563 | 0.0031658 | 0.5327 | 0 | 0.12059 | 0.37237 | 0.039742 | [12 empty] | 1.817
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.6708 | 0 | 0.051227 | 0.583 | 0.036576 | 0.4777 | 0 | 0.12059 | 0.31737 | 0.039742 | -0.1931 | 0 | 0 | -0.26563 | 0.0031658 | 0.4777 | 0 | 0.12059 | 0.31737 | 0.039742 | [12 empty] | 1.13
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
| реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0.6708 |  | 0.051227 | 0.583 | 0.036576 | 0.4777 |  | 0.12059 | 0.31737 | 0.039742 | -0.1931 | 0 |  | -0.26563 | 0.0031658 | 0.4777 |  | 0.12059 | 0.31737 | 0.039742 | [12 empty] | 1.13 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0.6708 |  | 0.051227 | 0.583 | 0.036576 | 0.4777 |  | 0.12059 | 0.31737 | 0.039742 | -0.1931 | 0 | 0.069363 | -0.26563 | 0.0031658 | 0.4777 | 0 | 0.12059 | 0.31737 | 0.039742 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35 | 1.13 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 0.055 |  |  | 0.055 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 1.022 | 0 | 0.10055 | 0.8613 | 0.060156 | 0.26484 | 0 | 0.06314 | 0.18134 | 0.02036 | -0.75716 | 0 | -0.037409 | -0.67995 | -0.039796 | 0.26484 | 0 | 0.06314 | 0.18134 | 0.02036 | [12 empty] | 0.687 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 1.022 |  | 0.10055 | 0.8613 | 0.060156 |  |  |  |  | 0 | -1.022 | 0 | -0.10055 | -0.8613 | -0.060156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения |  |  |  |  | 0 | 0.18606 |  | 0.03684 | 0.13595 | 0.01327 | 0.18606 | 0 | 0.03684 | 0.13595 | 0.01327 | 0.18606 | 0 | 0.03684 | 0.13595 | 0.01327 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*25,*70,*95 | 0.66 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств |  |  |  |  | 0 | 0.07878 |  | 0.0263 | 0.04539 | 0.00709 | 0.07878 | 0 | 0.0263 | 0.04539 | 0.00709 | 0.07878 | 0 | 0.0263 | 0.04539 | 0.00709 | [8 empty] | 2016 | 20 |  |  | 0.027 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## приложение 7.2,4кв.2016
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 2016 (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 4 квартал 2016 года
________________________С.Л.Сироткин
«01 » марта 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 8.1356 | 0 | 0 | 5.495 | 1.9206 | 2.3551 | 0.009 | 0.35865 | 1.8312 | 0.16526 | -2.8855 | 0.009 | 0.243 | -0.76883 | -1.7554 | 2.3551 | 0.009 | 0.35865 | 1.8312 | 0.16526 | [12 empty] | 3.17
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 7.1584 | 0 | 0 | 5.495 | 0.9434 | 1.3742 | 0 | 0.11565 | 1.2202 | 0.03836 | -2.8892 | 0 | 0 | -1.3798 | -0.90504 | 1.3742 | 0 | 0.11565 | 1.2202 | 0.03836 | [12 empty] | 1.16
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.6518 | 0 | 0 | 2.895 | 0.0368 | 0.45318 | 0 | 0.11565 | 0.29917 | 0.03836 | -0.30362 | 0 | 0 | 0.29917 | 0.00156 | 0.45318 | 0 | 0.11565 | 0.29917 | 0.03836 | [12 empty] | 1.16
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 2.895 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
| реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 2.895 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0.0368 |  | 0 | 0 | 0.0368 | 0.45318 |  | 0.11565 | 0.29917 | 0.03836 | 0.41638 | 0 |  | 0.29917 | 0.00156 | 0.45318 |  | 0.11565 | 0.29917 | 0.03836 | [12 empty] | 1.16 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0.0368 |  | 0 | 0 | 0.0368 | 0.45318 |  | 0.11565 | 0.29917 | 0.03836 | 0.41638 | 0 | 0.11565 | 0.29917 | 0.00156 | 0.45318 | 0 | 0.11565 | 0.29917 | 0.03836 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35 | 1.16 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0.72 | [9 empty] | -0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0.9066 | 0 | 0 | 0 | 0.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9066 | 0 | 0 | 0 | -0.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0.9066 |  |  |  | 0.9066 |  |  |  |  | 0 | -0.9066 | 0 | 0 | 0 | -0.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 0.921 |  |  | 0.921 | 0 | -1.679 | 0 | 0 | -1.679 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 0.97722 | 0.9809 | 0.009 | 0.243 | 0.611 | 0.1269 | 0.00368 | 0.009 | 0.243 | 0.611 | -0.85032 | 0.9809 | 0.009 | 0.243 | 0.611 | 0.1269 | [12 empty] | 2.01 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0.97722 |  | 0 | 0 | 0.97722 | 0.422 | 0.009 | 0.108 | 0.235 | 0.079 | -0.55522 | 0.009 | 0.108 | 0.235 | -0.89822 | 0.422 | 0.009 | 0.108 | 0.235 | 0.079 | [8 empty] | 2016 | 15 |  |  | 0.46 |  | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5589 | 0 | 0.135 | 0.376 | 0.0479 | 0.5589 | 0 | 0.135 | 0.376 | 0.0479 | 0.5589 | 0 | 0.135 | 0.376 | 0.0479 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*25,*70,*95 | 1.55 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2016 | 15 |  |  | 0 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## приложение 7.2, за год 2016
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 2016 (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 2016 года
________________________С.Л.Сироткин
«01 » марта 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 12.9341 | 0 | 0.36823 | 9.6994 | 2.1465 | 4.9901 | 0.009 | 0.94838 | 3.6839 | 0.35786 | -4.504 | 0.009 | 0.20125 | -2.5755 | -1.7886 | 4.9901 | 0.009 | 0.94838 | 3.6839 | 0.35786 | [12 empty] | 9.312
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 9.6432 | 0 | 0.14492 | 7.7436 | 1.0346 | 3.1129 | 0 | 0.50724 | 2.4415 | 0.1641 | -3.0903 | 0 | -0.0043409 | -1.8621 | -0.87053 | 3.1129 | 0 | 0.50724 | 2.4415 | 0.1641 | [12 empty] | 6.832
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.5366 | 0 | 0.14492 | 4.5436 | 0.12803 | 2.1369 | 0 | 0.50724 | 1.4655 | 0.1641 | -0.50472 | 0 | -0.0043409 | -0.18311 | 0.036071 | 2.1369 | 0 | 0.50724 | 1.4655 | 0.1641 | [12 empty] | 4.46
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 2.895 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
| реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 2.895 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 1.6816 | 0 | 0.12858 | 1.4248 | 0.12823 | 1.9509 | 0 | 0.49524 | 1.2955 | 0.1601 | 0.26928 | 0 | 0 | -0.12925 | 0.03187 | 1.9509 | 0 | 0.49524 | 1.2955 | 0.1601 | [12 empty] | 4.46 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 1.6816 | 0 | 0.12858 | 1.4248 | 0.12823 | 1.9509 | 0 | 0.49524 | 1.2955 | 0.1601 | 0.26928 | 0 | 0.36666 | -0.12925 | 0.03187 | 1.9509 | 0 | 0.49524 | 1.2955 | 0.1601 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35 | 4.46 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0.24 | 0 | 0.016341 | 0.22386 | -0.0002017 | 0.186 | 0 | 0.012 | 0.17 | 0.004 | -0.054 | 0 | -0.0043409 | -0.053861 | 0.0042017 | 0.186 | 0 | 0.012 | 0.17 | 0.004 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0.9066 | 0 | 0 | 0 | 0.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9066 | 0 | 0 | 0 | -0.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0.9066 | 0 | 0 | 0 | 0.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9066 | 0 | 0 | 0 | -0.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | -1.679 | 0 | 0 | -1.679 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 3.2909 | 0 | 0.22331 | 1.9558 | 1.1119 | 1.8772 | 0.009 | 0.44114 | 1.2423 | 0.19376 | -1.4137 | 0.009 | 0.20559 | -0.71341 | -0.9181 | 1.8772 | 0.009 | 0.44114 | 1.2423 | 0.19376 | [12 empty] | 4.852 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 3.2909 | 0 | 0.22331 | 1.9558 | 1.1119 | 0.422 | 0.009 | 0.108 | 0.235 | 0.079 | -2.8689 | 0.009 | -0.11531 | -1.7208 | -1.0329 | 0.422 | 0.009 | 0.108 | 0.235 | 0.079 | [8 empty] | 2016 | 15 |  |  | 0.46 |  | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3765 | 0 | 0.30684 | 0.96195 | 0.10767 | 1.3765 | 0 | 0.30684 | 0.96195 | 0.10767 | 1.3765 | 0 | 0.30684 | 0.96195 | 0.10767 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*25,*70,*95 | 4.365 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07878 | 0 | 0.0263 | 0.04539 | 0.00709 | 0.07878 | 0 | 0.0263 | 0.04539 | 0.00709 | 0.07878 | 0 | 0.0263 | 0.04539 | 0.00709 | [8 empty] | 2016 | 15 |  |  | 0.027 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## прил. 8отчет по кв.
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [11 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
________________________С.Л.Сироткин
«01 » марта 2017 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2016 год | [9 empty] | Причины отклонений |  |  | №№ | Источник финансирования
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 14.1099 | 9.0164 | 1.9845 | 1.9608 | 2.8952 | 2.2508 | 2.8952 | 1.9455 | 6.335 | 2.8592 |  | 4.8797 | 4.2116 | 1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8952 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8952 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 6.274 | 6.5151 | 1.5685 | 1.6537 | 1.5685 | 1.5953 | 1.5685 | 1.6159 | 1.5685 | 1.6502 |  | 3.137 | 3.249 | 1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 6.274 | 6.5151 | 1.5685 | 1.6537 | 1.5685 | 1.5953 | 1.5685 | 1.6159 | 1.5685 | 1.6502 |  | 3.137 | 3.249 | 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 1.65 | 0.70303 | 0.14627 | 0.14265 | 0.3047 | 0.1881 | 0.3047 | 0.14355 | 0.89427 | 0.22873 | 5e-05 | 0.45097 | 0.33075 | 1.3. | Возврат НДС | возврат НДС только с СМР хозспособом | возврат НДС только с СМР хозспособом | возврат НДС только с СМР хозспособом
1.4. | Прочие собственные средства (тех. присоединение ) | 3.2907 | 1.7982 | 0.2697 | 0.1645 | 1.022 | 0.4674 | 1.022 | 0.18607 | 0.977 | 0.98026 |  | 1.2917 | 0.6319 | 1.4. | Прочие собственные средства (тех. присоединение )
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 14.1099 | 9.0164 | 1.9845 | 1.9608 | 2.8952 | 2.2508 | 2.8952 | 1.9455 | 6.335 | 2.8592 |  | 4.8797 | 4.2116 |  | ВСЕГО источников финансирования
| для ОГК/ТГК, в том числе | [11 empty] | 0 | 0 |  | для ОГК/ТГК, в том числе
| ДПМ | [11 empty] | 0 | 0 |  | ДПМ
| вне ДПМ | [11 empty] | 0 | 0 |  | вне ДПМ
[13 empty] | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | [12 empty] | 0 | 0 | * план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год | [12 empty] | 0 | 0 | ** накопленным итогом за год
[13 empty] | 0 | 0
| Экономист |  |  | Софронова О.А. | [8 empty] | #VALUE! | 0 |  | Экономист
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
[9 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [11 empty] | Утверждаю
[9 empty] | за 2016 год | [11 empty] | руководитель организации
С.Л.Сироткин
(подпись)
«01 » марта 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2016 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2016 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2016 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0.925 | 2 | 2 | 0.075 | 5 | 0.925 | 1.245 | 1.13 | 1.16 | 4.46 | 0.925 | 2 | 2 | 0.77 | 5.695 | 0.925 | 1.245 | 1.13 | 1.16 | 4.46
3 | Реконструкция кабельной линии |  |  |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | 0
4 | Реконструкция оборудования ТП и РП. | 250 кВА |  |  |  | 250 кВА | 250 кВА |  |  |  | 250 кВА | 100 кВА |  |  |  | 100 кВА | 100 кВА |  |  |  | 100 кВА
5 | Приобретение спец.техники(единиц) |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2
6 | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0.47 | 1.5 | 1.5 | 1.23 | 4.7 |  |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция воздушных линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей |  |  |  |  | 0 | 0.47 | 1.685 | 0.66 | 1.55 | 4.365 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Внедрение АСКУЭ частного сектора |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Главный инженер | [11 empty] | Абалдуев В.Г.
|  |  | Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.

## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
Утверждаю
руководитель организации
С.Л.Сироткин
(подпись)
«01 » марта 2017 года
М.П.
Отчетный период за 2016 год
по состоянию на 31.12. 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
II. | Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
1 | Пред проектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования по 2-й очереди | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  |  | 0% | 0% | не подписан акт приемки оборудования
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  |  | 0% | 0%
* заполняется на основании таблицы 3.2.
| Главный инженер | [5 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [5 empty] | Пахалуев А.И.

## приложение 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
Утверждаю
руководитель организации
| _______________________ | С.Л.Сироткин
(подпись)
«01 » марта 2017 года
М.П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
2-я очередь реконструкции подстанции "Городская " 35/6 кВ
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Пред проектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2006
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2006
1.6. | Разработка рабочей документации | 2006
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования по 2-й очереди | 2014
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017
3.5. | Завершение строительства | 2017
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017
Главный инженер |  | Абалдуев В.Г.
Начальник ПТО |  | Пахалуев А.И.

## прил.12 отчет
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период 2016 год
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
_____________________ | С.Л.Сироткин
«01 » марта 2017 года
М.П.
Наименование показателя | 2016 год
Метод учета | На конец отчетного квартала /За отчетный квартал, тыс.руб.
1 | 2
Выручка | 131013
Чистая прибыль | 8595
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды | 2148.75
другое (расшифровать) | по решению СД
EBITDA | 15224.5
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 50886
покупатели и заказчики | 20062
авансы выданные
Собственный капитал | 156571
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 27599
кредиты и займы* | 0
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 21313
по строительству | 0
по ремонтам | 0
по поставкам топлива | 0
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 14109.85
Профинансировано на отчетную дату | 9016.36
Обеспеченность источниками финансирования | 9016.36
Дефицит финансирования | -
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала: | -
на 2016 г. | -
на период 2016-2020 гг. | -
Пояснения по расчету кредитного потенциала | -
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Экономист | Софронова О.А.
Note on B25: Admin: чистая прибыль + амортизация
Note on B29: Admin: "капитал и резервы"

## прил. 13 отчет
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
[6 empty] | за 2016 год |  |  |  | Утверждаю
Генеральный директор
С.Л.Сироткин
(подпись)
«01 » марта 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Реконструкция подстанции "Городская " 35/6 кВ 2-я очередь | 16МВА | - | - | 2013 | 2018 - для второй очереди | "+" | "-" | не требуется | не требуется
2 | Реконструкция воздушных линий электропередачи |  |  | 4,46 км | 2016 | 2016 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
3 | Реконструкция кабельной линии |  |  | - | 2016 | 2016 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
4 | Реконструкция оборудования ТП и РП. | 250кВА |  |  | 2016 | 2016 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
5 | Приобретение автотранспорта, спец.техники и оборудования |  |  | - | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей |  |  | 4,825 км | 2016 | 2016 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
7 | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств |  |  | 0,027 км | 2016 | 2016 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
8 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора |  |  |  | 2016 | 2016 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
|  |  | Главный инженер | [5 empty] | Абалдуев В.Г.
|  |  | Начальник ПТО | [5 empty] | Пахалуев А.И.